## Feuille 1
ID | Sprint | Titre | User Story | Importance | Temps/Jours | Critères de validation | Tests de validation
1 | 1 | Visualiser la famille royale | - En temps du'utilisateur je veux pouvoir accéder à une interface simple et fonctionnelle pour voir les photos et les infos de chaque membre de la famille royale | 100 | 0.5 | J'ai accès à un caroussel de tous les membres royaux sur la home page | Le caroussel est fonctionnel, affiche toute la liste de membre et est responsive
2 | 1 | Gérer les biens royaux | - En tant qu'admin je veux pouvoir ajouter des biens royaux facilement via une interface spécifique. | 75 | 0.25 | En tant qu'admin je dois me connecter puis avoir accès à un back office pour gérer les membres royaux ainsi que les biens. | Le back office n'est accessible qu'à l'admin pré-enregistré. Ajouter un bien ou un membre le fait apparaitre directement en front dans sa catégorie.
3 | 1 | Visualiser les biens royaux sur une carte | - En temps qu'utilisateur je veux pouvoir visualiser les bien à visiter en fonction de leur emplacement géographique | 75 | 0.5 | Une carte fournissant des pins clickables permettant d'accéder à une page dédiée du bien est accessible sur la home page | Les bien sont bien positionnés, ouvrent un mini popup au clic permettant d'accéder à la page dédiée.
4 | 1 | Réserver des visites | - En tant qu'utilisateur je veux pouvoir réserver des visites de chaque bien royal via un calendrier | 50 | 0.5 | Après connexion, sur la page du bien, j'ai accès à un calendrier qui permet de lancer une réservation au clic sur une date | Le calendrier est centré sur la date du jour et permet de lancer le processus de réservation via un formulaire au clic sur la date choisie. J'ai un processus de signup/signin valide
5 | 1 | Gérer les réservations | - En tant qu'admin je veux gérer les créneaux de réservation via une interface spécifique et les visualiser simultanément sur un calendrier. | 50 | 0.25 | Dans le back office j'ai accès à un calendrier qui me permet de visualiser toutes les reservations simultanement | Le calendrier est centré sur la date du jour et affiche toutes les réservations et permet au clic sur une date d'accéder à un popup listant précisement et de manière clair les réservations
.